Приложение 3

к приказу от 10.04.2023 г. № 57-О

«О создании в МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа»

Центра образования ествественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа» по созданию Центра образования

естественно-научной и технологической направленностей

«ТОЧКА РОСТА»

на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Результат** |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»,  правовое обеспечение создания и функционирования Центра: | Апрель | Положение о деятельности Центра «Точка роста»  Приказ по МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа» в соответствии с  методическими рекомендациями  Функциональные обязанности педагогических работников, задействованных в создании и функционировании Центра  Сценарий зонирования Центра |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра |
| 1.2. | Разработка и утверждение Положения  о создании Центра |
| 1.3. | Назначение руководителя, подбор  кадрового состава Центра |
| 1.4. | Разработка и утверждение функциональных обязанностей педагогических работников, задействованных в создании и  функционировании Центра |
| 1.5. | Выбор помещений для размещения Центра |
| 2. | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и  функционирования Центра | В течение реализации проекта | Проведение для педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)  информационной кампании о  проекте и концепции создания на базе школы Центра образования естественно-научной и  технологической направленностей  «Точка роста» посредством  печатных СМИ, социальных сетей. |
| Создание раздела на официальном сайте школы  раздела Центр «Точка роста». Размещение на сайте школы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | информационных материалов (статьи, новости и т.п.) |
| Разработка информационных  поводов |
| 3. | Повышение квалификации  педагогических работников Цента | По плану ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросве щения России» | Удостоверения (сертификаты) о прохождении курсов повышения квалификации |
| 4. | Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем  «Точка роста» (брендбуком) | Июнь-август | Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания Центра |
| 5. | Корректировка основных и разработка дополнительных  общеобразовательных программ естественно-научной и  технологической направленностей на материально-технической базе  Центра образования «Точка роста» | Июнь-август | Утверждение основных и дополнительных  общеобразовательных программ естественно-научной и  технологической направленностей на материально-технической базе Центра «Точка роста» |
| 6. | Открытие Центра образования естественно-научной и  технологической направленностей  «Точка роста» | Сентябрь | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра |
| 7. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста» | Сентябрь | Приказ по МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа» о зачислении в Центр образования естественно- научной и технологической направленностей  «Точка роста» |
| 8. | Разработка графика работы, расписания занятий Центра | Сентябрь | Утверждение графика работы, расписания занятий Центра |
| 9. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий естественнонаучной и технологической направленностей Центра образования «Точка роста» | Сентябрь 2023года- 2024 год | Реализация Плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий естественнонаучной и  технологической направленностей Центра образования «Точка роста» |
| 10. | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся,  педагогических и иных работников системы образования, родительской  общественности в обучение по | Сентябрь 2023года- 2024 год | Достижение  показателей/индикаторов эффективности деятельности Центра |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | естественно-научной и  технологической направленностям |  |  |