Приложение 3

к приказу от 10.04.2023 г. № 57-О

«О создании в МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа»

Центра образования ествественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа» по созданию Центра образования

естественно-научной и технологической направленностей

«ТОЧКА РОСТА»

на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Результат** |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»,правовое обеспечение создания и функционирования Центра: | Апрель  | Положение о деятельности Центра «Точка роста»Приказ по МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа» в соответствии сметодическими рекомендациямиФункциональные обязанности педагогических работников, задействованных в создании и функционировании ЦентраСценарий зонирования Центра |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра |
| 1.2. | Разработка и утверждение Положенияо создании Центра |
| 1.3. | Назначение руководителя, подборкадрового состава Центра |
| 1.4. | Разработка и утверждение функциональных обязанностей педагогических работников, задействованных в создании ифункционировании Центра |
| 1.5. | Выбор помещений для размещения Центра |
| 2. | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания ифункционирования Центра | В течение реализации проекта | Проведение для педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)информационной кампании опроекте и концепции создания на базе школы Центра образования естественно-научной итехнологической направленностей«Точка роста» посредствомпечатных СМИ, социальных сетей. |
| Создание раздела на официальном сайте школыраздела Центр «Точка роста». Размещение на сайте школы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | информационных материалов (статьи, новости и т.п.) |
| Разработка информационныхповодов |
| 3. | Повышение квалификациипедагогических работников Цента | По плану ФГАОУ ДПО«Академия Минпросве щения России» | Удостоверения (сертификаты) о прохождении курсов повышения квалификации |
| 4. | Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем«Точка роста» (брендбуком) | Июнь-август | Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания Центра |
| 5. | Корректировка основных и разработка дополнительныхобщеобразовательных программ естественно-научной итехнологической направленностей на материально-технической базеЦентра образования «Точка роста» | Июнь-август | Утверждение основных и дополнительныхобщеобразовательных программ естественно-научной итехнологической направленностей на материально-технической базе Центра «Точка роста» |
| 6. | Открытие Центра образования естественно-научной итехнологической направленностей«Точка роста» | Сентябрь | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра |
| 7. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей«Точка роста» | Сентябрь | Приказ по МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа» о зачислении в Центр образования естественно- научной и технологической направленностей«Точка роста» |
| 8. | Разработка графика работы, расписания занятий Центра | Сентябрь | Утверждение графика работы, расписания занятий Центра |
| 9. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий естественнонаучной и технологической направленностей Центра образования «Точка роста» | Сентябрь 2023года- 2024 год | Реализация Плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий естественнонаучной итехнологической направленностей Центра образования «Точка роста» |
| 10. | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся,педагогических и иных работников системы образования, родительскойобщественности в обучение по | Сентябрь 2023года- 2024 год | Достижениепоказателей/индикаторов эффективности деятельности Центра |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | естественно-научной итехнологической направленностям |  |  |