Приложение 1

утверждено приказом

от 02.02.2024г.№ 57

ПЛАН РАБОТЫ («Дорожная карта»)

# ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА

в МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата, мероприятия | Срокиреализации | Ожидаемый результат | Ответственныйисполнитель | Примечания |
| **Организационные условия создания и развития школьных театров** |
| 1 | Создание рабочей группы по созданию и развитию школьного театра  | февраль  | Определенны ответственные лица за координацию создания и развития школьных театров  | Методист по ВР Акулов П.В. |  |
| 2 | Разработка Положения школьного театра | февраль | Положение  | Руководитель ШТ |  |
| 3 | Разработка и утверждение нормативного акта о создании Школьного театра | февраль | Приказ  | Директор Борзенкова Н.А. |  |
| 4 | Разработка программы внеурочной деятельности школьного театра | Февраль- апрель | Рабочая программа  | Руководитель ШТ |  |
| 5 | Формирование реестра ШТ | февраль | Реестр ШТ | Директор Борзенкова Н.А.Методист по ВР Акулов П.В. |  |
| 6 | Рассмотрение и утверждение программы внеурочной деятельности ШТ. | май | Протокол  | Директор Борзенкова Н.А.Методист по ВР Акулов П.В. |  |
| 7. | Деятельность ШТ | С сентября 2024г. | Аналитическая справка | Руководитель ШТ |  |
| 8. | Подготовка отчетной документации | Декабрь 2024г – май 2025г. | Отчет о выполнении | Руководитель ШТ |  |
| 9. | Создание страницы на школьном сайте, заполнение информацией по необходимости | Весь период | Внесение информации | Администратор сайта Ширнина Е.С. |  |